## Hoja1
Noviembre
Actividad | Dias | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19
Modificacion de Tablas y Modelos | 1 | bar: Noviembre 4
CRUD de catalogos Dependencias, direcciones, Solicitantes | 2 | bar: Noviembre 5 to Noviembre 6
CRUD de Tickets con comentarios | 2 | bar: Noviembre 7 to Noviembre 8
Modificación de Adjuntos a nivel comentario | 2 | bar: Noviembre 11 to Noviembre 12
Registro de Usuarios | 2 | bar: Noviembre 13 to Noviembre 14
Creación de ticket por medio de Correo electronico | 1 | bar: Noviembre 15
Pruebas | 2 | bar: Noviembre 18 to Noviembre 19